## Tabela elementów rozl.
SIWZ Remont kotłowni załącznik nr 3
Remont i przebudowa istniejącej kotłowni gazowej, przebudowa instalacji gazu i instalacji elektrycznej w budynku mieszkalno-usługowym położonym we Wrocławiu przy ul. O. Beyzyma 1-1a, Hallera 104-106
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
L.p. | Zakres robót do wykonania | j.m. | Wartość robót netto [zł] | Wartość robót brutto (8% VAT) [zł]
1 | 2 | 3 | 7 | 8
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 | Rozbiórka przegrody z płyt GK wraz z murowaną podwaliną wraz z utylizacją odpadów. | ryczałt
2 | Demontaż wraz z utylizacją 6 stalowych zbiorników na olej opałowy o wym. 95x100x130cm, spawanych z blachy o gr. 8 mm. W zbiornikach mogą się znajdować resztki oleju opałowego. | ryczałt
3 | Rozbiórka znajdującej się na zewnątrz budynku murowanej kolumny z zaworem do napełniania zbiorników na olej opałowy wraz z utylizacją odpadów. | ryczałt
4 | Rozbiórki okładzin z płytek ceramicznych, cokołów pod istniejące kotły gazowe wraz z utylizacją odpadów. | ryczałt
5 | Demontaż wraz z utylizacją 2 kotłów gazowych oraz 2 zbiorników CWU wraz z armaturą. | ryczałt
6 | Demontaż wraz z utylizacją instalacji kotłowni (CO, CWU, elektrycznej) podlegających wymianie oraz pozostałych elementów. | ryczałt
ROBOTY BUDOWLANE
7 | Wymurowanie wraz z dwustronnym otynkowaniem ściany EI60 z drzwiami o odporności ogniowej EI30. | ryczałt
8 | Wymiana istniejących drzwi do kotłowni szer. 150 cm oraz do komory licznikowej gazu na drzwi o odporności ogniowej EI30 wraz z utylizacja starych drzwi. | ryczałt
9 | Budowa cokołu pod kotły, uformowanie spadków posadzki, ułożenie płytek z gresu technicznego 30x30 cm, o gr. 12 mm na posadzce. | ryczałt
10 | Wykonanie malatur w pomieszczeniu kotłowni oraz przylegającym pomieszczeniu technicznym. Czyszczenie i malowanie drzwi wejściowych. | ryczałt
11 | Uzupełnienie nawierzchni chodnika oraz elewacji budynku po rozbiórce kolumny do napełniania zbiorników. | ryczałt
12 | Wykonanie zabezpieczenia ognioodporne wszystkich przepustów rurowych i kablowych w ścianach oraz stropach o odporności ogniowej EI60. | ryczałt
13 | Pozostałe roboty budowlane wynikające z projektu wykonawczego. | ryczałt
INSTALACJA GAZOWA, WODY, CO I CWU
14 | 2 kotły stojące gazowe kondensacyjne De Dietrich C 230 EVO o wydajności 24 - 129 kW z konsolą sterowniczą DIEMATIC Evolution | ryczałt
15 | 2 podgrzewacze CWU 400l typ BPB401 De Dietrich | ryczałt
16 | 2 kominy powietrzno-spalinowe, MK Żary ze stali szlachetnej typ. 1.4521 okrągły 150/225 | ryczałt
17 | 2 pompy typ Grundfos Magna3 32-60 | ryczałt
18 | Pompa obiegu CO typ Grundfos UPC 50-60 PN10 | ryczałt
19 | Pompa obiegu CWU typ Grundfos UPS 25-40 | ryczałt
20 | Pompa uzupełniająca typ Wilo Economy MHIE 203 PN10 | ryczałt
21 | Pompa cyrkulacyjna typ Grundfos UP20-30 N PN10 | ryczałt
22 | Nowa instalacja wodna wraz z armaturą | ryczałt
23 | Nowa instalacja CO wraz z armaturą | ryczałt
24 | Nowa instalacja CWU wraz z armaturą | ryczałt
25 | Nowa instalacja gazowa wraz z armaturą | ryczałt
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
26 | Linia zasilając kotłownię poprowadzona z rozdzielnicy ADM znajdującej się w bramie ul. Hallera 104 | ryczałt
27 | Nowa rozdzielnica kotłowni | ryczałt
28 | Wewnętrzna instalacja elektryczna i oświetleniowa kotłowni, komory licznikowej i pomieszczenia technicznego, w tym oświetlenie awaryjne oraz sygnalizacyjne | ryczałt
29 | Instalacja detekcji gazu GAZEX | ryczałt
30 | Wykonanie uziomu szpilkowego na zewnątrz budynku i doprowadzenie instalacji uziomowej do kotłowni. | ryczałt
INNE
31 | Rozruch kotłowni, dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi kotłowni, oprawiony schemat kotłowni, przeszkolenie obsługi kotłowni | ryczałt
Suma całkowita

## Arkusz1
ściana sufit skos | nr | wymiary, uwagi